## 概算見積書
| 提案者記号： | [5 empty] | 様式第７号
令和〇年〇月〇日
荒川区タレントマネジメントシステム
導入及び運用保守業務委託見積書
| 見積金額 | 0 | 円 | （税込総額）
| ※うち消費税額 | 0 | 円
区分 |  |  | 工数（人／日） | 単価（円） | 費用（税抜） | 具体的な作業内容
イニシャル費用
| システム導入 | 要件定義 |  |  | 0
|  | 設計・設定 |  |  | 0
|  | 開発 |  |  | 0
|  | 単体試験 |  |  | 0
| データ移行 |  |  |  | 0
| 稼働環境構築 | 要件定義 |  |  | 0
|  | 設計・設定 |  |  | 0
|  | 機器設置及び環境整備作業 |  |  | 0
| 受け入れテスト(テスト支援) |  |  |  | 0
| 操作研修 |  |  |  | 0
| 本番切り替え・稼働確認 |  |  |  | 0
| 完成図書等作成 |  |  |  | 0
| ミドルウェア費用 |  |  |  | 0
| ソフトウェア費用 | （PKGライセンス費用除く） |  |  | 0
| PKGライセンス費用 | （買取などイニシャルの場合） |  |  | 0
| 管理費用 |  |  |  | 0
| イニシャル費用 計(A) |  |  |  | 0
ランニング費用（運用保守経費／１年分）
| 保守 | ミドルウェア |  |  | 0
|  | ソフトウェア |  |  | 0
| ヘルプデスク、運用支援 |  |  |  | 0
| システムライセンス(年額等または利用料の場合) |  |  |  | 0
| その他費用 |  |  |  | 0
| ランニング費用（運用保守経費／１年分） 計(B) |  |  |  | 0
見積金額合計 (A)＋(B)×５年 |  |  |  |  | 0
消費税額（10％） |  |  |  |  | 0
総計 |  |  |  |  | 0
Note on F38: 内訳を入れると自動計算されます。

## 概算見積書 (記載例)
| （記載例） | [5 empty] | 様式第７号
令和〇年〇月〇日
荒川区タレントマネジメントシステム
導入及び運用保守業務委託見積書
| 見積金額 | 70290000 | 円 | （税込総額）
| ※うち消費税額 | 6390000 | 円
区分 |  |  | 工数（人／日） | 単価（円） | 費用（税抜） | 具体的な作業内容
イニシャル費用
| システム導入 | 要件定義 | 30 | 90000 | 2700000 | 打合せ・対象業務の確認・評価設計
|  | 設計・設定 | 20 | 80000 | 1600000 | 各種設定作業
|  | 開発 | 0 | 0 | 0
|  | 単体試験 | 0 | 0 | 0
| データ移行 |  | 30 | 150000 | 4500000 | 移行データの特定、登録作業
| 稼働環境構築 | 要件定義 | 10 | 40000 | 400000 | クラウド利用設定
|  | 設計・設定 | 10 | 50000 | 500000
|  | 機器設置及び環境整備作業 | 20 | 40000 | 800000
| 受け入れテスト(テスト支援) |  | 20 | 50000 | 1000000 | 設定内容及び権限の確認・稼働確認
| 操作研修 |  | 20 | 30000 | 600000 | マニュアル等の作成
| 本番切り替え・稼働確認 |  | 0 | 0 | 0
| 完成図書等作成 |  | 0 | 0 | 0
| ミドルウェア費用 |  | 0 | 0 | 0
| ソフトウェア費用 | （PKGライセンス費用除く） | 0 | 0 | 0
| PKGライセンス費用 | （買取などイニシャルの場合） | 0 | 0 | 0
| 管理費用 |  | 20 | 90000 | 1800000 | 導入・進捗管理等
| イニシャル費用 計(A) |  |  |  | 13900000
ランニング費用（運用保守経費／１年分）
| 保守 | ミドルウェア | 0 | 0 | 0
|  | ソフトウェア | 0 | 0 | 0
| ヘルプデスク、運用支援 |  | 2 | 4000000 | 8000000
| システムライセンス(年額等または利用料の場合) |  | 1 | 2000000 | 2000000
| その他費用 |  | 0 | 0 | 0
| ランニング費用（運用保守経費／１年分） 計(B) |  |  |  | 10000000
見積金額合計 (A)＋(B)×５年 |  |  |  |  | 63900000
消費税額（10％） |  |  |  |  | 6390000
総計 |  |  |  |  | 70290000
Note on F38: 内訳を入れると自動計算されます。

## 入力データ (hidden)
セル調整対象
シート名 | 項目名 | 選択肢 | シート名 | 項目名 | 選択肢 | シート名 | 項目名 | 選択肢 | シート名 | セル | 調整前の高さ | 調整後の高さ
システム計画申請書 | 資料の有無 | あり | システム計画書 (法・制度改正) | 申請区分 | 新規導入 | 定性効果調査票 | 効果 | 効果がある | システム計画書 | K12 | 33 | 33.2
|  | なし |  |  | システム更改 |  |  | 現在と変わらない |  | S13 | 283.2 | 283.2
[5 empty] | 機器更改 |  | 定量観測 | ○ |  | K17 | 23.4 | 33.2
[5 empty] | 改修 |  |  | × |  | S33 | 33 | 33.2
[5 empty] | 運用 |  |  |  |  | S58 | 28.2 | 33.2
[5 empty] | その他（以下に記載） |  |  |  |  | S59 | 33 | 33.2
|  |  |  | システム形態 | 庁内にサーバ設置 |  |  |  |  | S60 | 64.8 | 64.8
[5 empty] | 外部センタにサーバ設置 |  |  |  |  | K61 | 64.8 | 64.8
外部センタのサーバ利用
クラウドサービス利用
ガバメントクラウド利用
スタンドアロン
アプリケーション開発・利用
その他（以下に記載）
|  |  |  | パッケージ利用有無 | あり
なし（独自開発）
|  |  |  | スケジュール | 単年度契約
債務負担行為
長期継続契約
その他（以下に記載）
|  |  |  | 特定財源有無 | あり
なし
|  |  |  | 定量効果 | あり（別紙「定量効果調査票」による）
なし
|  |  |  | 定性効果 | あり（別紙「定性効果調査票」による）
なし
|  |  |  | 個人情報の有無 | あり
なし
|  |  |  | 個人情報保護審査会への付議 | 付議予定
付議予定なし
総務企画課に相談中
|  |  |  | フリーWiFi導入 | あり
なし
|  |  |  | システム利用者 | 職員
区民等
職員及び区民等
|  |  |  | インターネット接続 | あり
なし
|  |  |  | セキュリティ対策有無 | ✓

## 保護設定 (hidden)
シート保護設定（ロック解除パスワードはありません） | vbaパスワード
| パスワード | and

## セキュリティ対策条件 (hidden)
2024/2/7 時点
導入しようとしているシステムやサービスの形態を以下＜表１＞から選択し、それに対応したチェック項目を＜セキュリティ対策＞から計画書のセキュリティ対策欄（①物理的、②人的、③技術的）にコピーし、実施している対策にチェックを入れること。
＜表１＞
| 形態 | ｼｽﾃﾑ利用者 |  | ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続 |  | 物理的対策 | 人的対策 | 技術的対策
|  | 職員 | 区民等
|  |  |  | 有 | 無
| 1 | ○ |  |  | ○ | ①②③ | ⑤⑥⑦ | ⑨⑪⑫
| 2 | ○ |  | ○ |  | ①②③ | ⑤⑥⑦ | ⑨～⑮
| 3 | ○ | ○ | ○
| 4 |  | ○ | ○ |  | ①② | ⑤⑥⑧ | ⑨～⑮
| 5 | フリーWi-Fi導入 |  |  |  | ④ | ⑧ | ⑫⑬⑯